## 2.4.1
Weihnachtsbeleuchtung
| Als (Nutzer) möchte ich (Funktion), damit/um/weil (Wert) | [8 empty] | Tatsächliche Zeit in h
Epic | User Stories | Akzeptanzkriterien | Kommentar zu Test | Aufwandsschätzung | Planning Poker | Best Case | Most Likely | Worst Case | Drei- Zeiten- Methode | Simon | Benne | Beeke | Nicole
a) Fest definierte Betriebszeit | Als Benutzer möchte ich den Betriebsmodus „Fest definierte Betriebszeit" auswählen, damit die Lichterketten zu einer gewünschten Betriebszeit in Betrieb sind. | Der Benutzer muss zuerst die zu steuernde(n) Lichterkette(n) auswählen | Obsolet, da nur eine WLAN Steckdose | 0 | 5.8 | 8 | 13 | 21 | 13.5
Der Betriebsmodus schält die Lichterkette per Funksteckdose um 17 Uhr ein
Der Betriebsmodus schält die Lichterkette per Funksteckdose um 7 Uhr aus
|  | Sobald die Lichterkette manuell bedient wird entfällt der zuvor ausgewählte Betriebsmodus. | Vorschlag: Bei allen Betriebsmodi außer manueller Betrieb ist der Knopf disabled Nicole: Bedingungsabhängiges Disable ist nicht umzusetzen. Das ist die beste Lösung
b) Betriebszeit abhängig von Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Als Benutzer möchte ich den Betriebsmodus „Sonnenaufgang/Sonnenuntergang“ auswählen, damit tagsüber keine Lichterkette in Betrieb ist. | Der Benutzer muss zuerst die zu steuernde(n) Lichterkette(n) auswählen | Obsolet, da nur eine WLAN Steckdose | 0 | 8.4 | 3 | 8 | 13 | 8
Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette bei Sonnenaufgang aus.
Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette bei Sonnenuntergang ein.
Der Betriebsmodus ruft die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten ab.
|  | Sobald die Lichterkette manuell bedient wird entfällt der zuvor ausgewählte Betriebsmodus. | Vorschlag: Bei allen Betriebsmodi außer manueller Betrieb ist der Knopf disabled Nicole: Bedingungsabhängiges Disable ist nicht umzusetzen. Das ist die beste Lösung
c) Betriebszeit abhängig von Sonnenaufgang/Sonnenuntergang & Uhrzeit an Werktagen | Als Benutzer möchte ich den Betriebsmodus „Sonnenaufgang/Sonnenuntergang und Uhrzeit an Werktagen“ auswählen, damit die Lichterketten unabhängig vom Sonnenaufgang an Werktagen spätestens ausgehen, wenn jeder das Haus verlassen hat. | Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette unabhängig von Sonnenaufgang an Werktagen (Montag - Freitag) spätestens um 7:30 Uhr aus. |  | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5
Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette bei Sonnenaufgang aus.
Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette bei Sonnenuntergang ein.
Der Betreibsmodus ruft die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten ab.
|  | Der Benutzer muss zuerst die zu steuernde(n) Lichterkette(n) auswählen | Obsolet, da nur eine WLAN Steckdose
|  | Sobald die Lichterkette manuell bedient wird entfällt der zuvor ausgewählte Betriebsmodus. | Vorschlag: Bei allen Betriebsmodi außer manueller Betrieb ist der Knopf disabled Nicole: Bedingungsabhängiges Disable ist nicht umzusetzen. Das ist die beste Lösung
d) Betriebszeit abhängig Anwesenheitserkennung | Als Benutzer möchte ich den Betriebsmodus „Anwesenheitserkennung“ auswählen, um bei Abwesenheit zu verhindern, das unnötig Lichterketten an sind. | Die Anwesenheit der Familienmitglieder wird über die WLAN-Verbindung des jeweiligen iPhones überprüft |  | 0 | 13.2 | 5 | 8 | 13 | 8.3333
Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette an Werktagen bei Anwesenheit zwischen 17 und 7 Uhr ein
Der Betriebsmodus schaltet per Funksteckdose die Lichterkette an Werktagen bei Abwesenheit zwischen 17 und 7 Uhr aus
Prüfung auf Werktag jeden Tag um 17 Uhr
Der Benutzer muss zuerst die zu steuernde(n) Lichterkette(n) auswählen
|  | Sobald die Lichterkette manuell bedient wird entfällt der zuvor ausgewählte Betriebsmodus. | Vorschlag: Bei allen Betriebsmodi außer manueller Betrieb ist der Knopf disabled Nicole: Bedingungsabhängiges Disable ist nicht umzusetzen. Das ist die beste Lösung
e) Manueller Betrieb | Als Benutzer möchte ich die Lichterketten in FHEM unabhängig voneinander manuell ein- und ausschalten, um zu entscheiden, wann ich diese in Betrieb nehmen möchte. | Der Benutzer kann die Lichterkette per Funksteckdose manuell einschalten. |  | 0 | 2.4 | 1 | 3 | 8 | 3.5
Der Benutzer kann die Lichterkette per Funksteckdose manuell ausschalten.
Sobald die Lichterkette manuell bedient wird entfällt der zuvor ausgewählte Betriebsmodus.
|  | Der Benutzer muss zuerst die zu steuernde(n) Lichterkette(n) auswählen | Obsolet, da nur eine WLAN Steckdose
f) Statuseinsicht | Als Benutzer möchte ich den Status der Lichterketten in FHEM einsehen, um zu überprüfen ob sie an- oder ausgeschalten sind. | Der Benutzer kann den Status der Lichterkette per Funksteckdose einsehen. |  | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3.5
| Gesamtaufwand |  |  |  | 36.8 |  |  |  | 41.8333 | 15 | 8 | 8 | 10.5 | 41.5

## 2.4.2
Sturmwarnung
| Als (Nutzer) möchte ich (Funktion), damit/um/weil (Wert) | [7 empty] | Tatsächliche Zeit in h
Epic | User Stories | Akzeptanzkriterien | Kommentar zu Test | Planning Poker | Best Case | Most Likely | Worst Case | Drei- Zeiten- Methode | Tobias | Melissa | Marvin | Ion
| Der Benutzer möchte die Windgeschwindigkeit auf der FTUI Oberfläche einsehen können, um die aktuelle Wetterlage zu erfahren | Der Benutzer kann die Windgeschwindigkeit als Fließkommazahl einsehen. |  | 8 | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 12 | 1 |  | 0.5
Zwischen FHEM und Windsensor besteht eine Verbindung.
| Der Benutzer möchte die Windböe auf der FTUI Oberfläche einsehen können, um die aktuelle Wetterlage zu erfahren | Der Benutzer kann die Windböe als Fließkommazahl einsehen. |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 2.3333 |  | 0.5 |  | 0.5
Zwischen FHEM und Windsensor besteht eine Verbindung.
| Der Benutzer möchte den Schwellwert der Windgeschwindigkeit auf der FTUI Oberfläche eingeben, um eine Wanrung zu bekommen bei schlechtem Wetter | Der Benutzer muss die Windgeschwindigkeit als Fließkommazahl eingeben. |  | 3 | 3 | 5 | 8 | 5.1667 |  | 1 | 2 | 1
| Der Benutzer möchte den Schwellwert der Windböen-Stärke auf der FTUI Oberfläche eingeben, um eine Wanrung zu bekommen bei schlechtem Wetter | Der Benutzer muss die Windböen-Stärke als Fließkommazahl eingeben. |  | 1 | 1 | 3 | 8 | 3.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Der Benutzer möchte die Sturmwetterwarnung einschalten, um bei Unwetter eine Push-Notification zu bekommen | Die Sturmwetterwarnung kann aktiviert werden. |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 0.5 | 2 | 0.5
| Der Benutzer möchte die Sturmwetterwarnung ausschalten, um keine Push-Notification mehr zu bekommen | Die Sturmwetterwarnung ist aktiv. |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Der Benutzer möchte seine Telegram Benutzernamen auf der FTUI Oberfläche einsehen, um zu wissen an welches Handy die Push-Notification gesendet wird | Der Benutzer kann die eingegebenen Telegram Benutzernamen einsehen. |  | 4 | 2 | 3 | 8 | 3.6667 |  | 3 |  | 0.5
| Der Benutzer möchte Telegram Benutzernamen hinterlegen, um Warnungen zu erhalten | Der Benutzer kann Telegram Benutzernamen eingeben. |  | 4 | 2 | 5 | 8 | 5
| Der Benutzer möchte Telegram Benutzernamen löschen, um keine Warnungen zu erhalten | Der Benutzer kann Telegram Benutzernamen löschen. |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 |  | 0.5 |  | 0.5
| Der Benutzer möchte, dass das FHEM beim Erreichen eines der Schwellenwerte eine Push-Notification über Telegram sendet | Zwischen FHEM und Push-Notification-Server besteht eine Verbindung. |  | 8 | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 4 |  | 5 | 8
Die Push-Notification Nachricht ist hinterlegt.
Der gewünschte Telegram Benutzername ist hinterlegt.
|  | Zwischen FHEM und Windsensor besteht eine Verbindung. | [10 empty] | 67
| Gesamtaufwand |  |  | 34 |  |  |  | 40.3333
| Recherche | [7 empty] | 16 | 2 | 1 | 2
80.6667
[5 empty] | 3.5 | 1 | 3 | 8
24.5

## 2.4.3
Photovoltaik / Balkonkraftwerk
| Als (Nutzer) möchte ich (Funktion), damit/um/weil (Wert) | [7 empty] | Tatsächliche Zeit in h
Epic | User Stories | Akzeptanzkriterien | Kommentar zu Test | Aufwandsschätzung | Best Case | Most Likely | Worst Case | Drei- Zeiten- Methode | Simon | Benne | Beeke | Nicole | Melissa | Ion | Tobias | Marvin | Jan
2.4.3.1 Einfaches Heizen per Infrarotheizung mit erzeugtem Solarstrom
| Der Benutzer möchte das einfache Heizen per Infrarotheizung aktivieren, um Heizen zu können. | Das Balkonkraftwerk muss mehr als der hinterlegte Wert an Strom produzieren. |  |  | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 5 |  | 7 |  | 1 |  |  | 3.5
Der Überhitzungsschutz muss aus sein.
Das einfache Heizen muss aktivierbar sein.
| Der Benutzer möchte das einfache Heizen per Infrarotheizung deaktivieren, um das Heizen abzuschalten. | Das einfache Heizen muss deaktivierbar sein. |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  | 0.5
| Der Bentzer möchte die Werte im Konfigurationsdialog verändern, um die initialwerte zu verändern. | Der Benutzer darf nur numerische Werte eingeben, um den Initialwert zu verändern. |  |  | 2 | 3 | 8 | 3.6667 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
Der Benutzer kann die initial Werte einsehen.
2.4.3.2 Optmiertes Heizen per Infrarotheizung mit erzeugtem Solarstrom
| Der Benutzer möchte das optimierte Heizen per Infrarotheizung aktivieren, um Strom zu sparen. | Das optimierte Heizen muss aktivierbar sein. |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 1.5 |  | 0.1 |  | 12 | 5
|  | Die Verbindung zwischen Temperatur-Sensor und FHEM muss aktiv sein. | [12 empty] | 2
| Der Benutzer möchte das optimierte Heizen per Infrarotheizung deaktivieren, um selbständig zu entscheiden, wann das optimierte Heizen in Betrieb genommen wird. | Das optimierte Heizen muss deaktivierbar sein. |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  | 8
| Der Benutzer möchte die Werte im Konfigurationsdialog verändern, um die initialwerte zu verändern. | Der Benutzer darf nur numerische Werte eingeben, um den Initailwert zu verändern. |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 4
Der Benutzer kann die initial Werte einsehen.
2.4.3.3 Optimierter Betrieb eines elektrischen Warmwasserboilers mit erzeugtem Solarstrom | [11 empty] | 9
a)Manuelle Bedienung | Als Benutzer möchte ich den Warmwasserboiler über die FTUI manuell ein- und ausschalten können, um selbständig zu entscheiden wann dieser in Betrieb sein soll. | Der Benutzer kann den Warmwasserboiler manuell einschalten |  |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667
Der Benutzer kann den Warmwasserboiler manuell ausschalten
|  | Der Benutzer kann den Betriebsmodus durch die Inbetriebnahme eines anderen Betriebsmodus deaktivieren | [6 empty] | 0.5
b) Zeitraum | Als Benutzer möchte ich den Warmwasserboiler für einen fest definierten Zeitraum in Betrieb nehmen, um ihn für den benötigten Benutzungszeitraum nicht manuell ein- bzw. ausschalten zu müssen. | Der Benutzer kann den Betriebsmodus auswählen |  |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 1
Der Benutzer muss den Zeitraum zur Inbetriebnahme definieren/festlegen
Der Warmwasserboiler wird zum definierten Endzeitpunkt automatisch ausgeschalten
Der Warmwasserboiler wird zum definierten Startzeitpunkt automatisch eingeschalten
Der Benutzer kann den Betriebsmodus durch die Inbetriebnahme eines anderen Betriebsmodus deaktivieren
Nach Beendigung des definierten Zeitraumes ist der Betriebsmodus nicht mehr aktiv
c) Stromtarifabhängig | Als Benutzer möchte ich den Warmwasserboiler nur zu gewünschten Stromtarifen in Betrieb nehmen, um Stromkosten zu sparen. | Der Benutzer kann den Betriebsmodus auswählen |  |  | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | 5
Der Benutzer muss den defnierten Stromzeiten in der Stromzeitentabelle eines der folgenden Preiskategorien zuweisen (günstiger/mittlerer/teuerster Preis pro KWh)
Der Benutzer muss die Stromzeiträume definieren können.
Die Stromzeitenwerte müssen Initial, wie in der Aufgabenstellung, hinterlegt sein
Der Benutzer kann bei Inbetriebnahme des Betriebsmodus zwischen den Tarifzeiten "günstigster Strompreis" und "günstigster/mittlerer Strompreis" auswählen.
Der Benutzer kann den Betriebsmodus durch die Inbetriebnahme eines anderen Betriebsmodus deaktivieren
Der Warmwasserboiler schält sich automatisch ein, wenn die ausgewählte Tarifzeit durch die Angaben in der Stromzeitentabelle eintritt
Der Warmwasserboiler schält sich automatisch außerhalb der ausgewählten Tarifzeit aus (siehe Tabelle)
d) Stromtarif- und Solarstromabhängigkieten | Als Benutzer möchte ich den Warmwasserboiler nur zu günstigen Stromtarifzeiten oder mit Solarstrom in Betrieb nehmen können, um Stromkosten zu sparen. | Der Benutzer kann den Betriebsmodus auswählen |  |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 2 |  |  |  | 1
Der Benutzer muss die Stromzeiträume in (Stunden/Minuten) definieren können
Die Stromzeitenwerte müssen Initial, wie in der Aufgabenstellung, hinterlegt sein
Der Benutzer muss den defnierten Stromzeiten in der Stromzeitentabelle eines der folgenden Preiskategorien zuweisen (günstiger/mittlerer/teuerster Preis pro KWh)
Der Warmwasserboiler schält sich automatisch nach der Stromzeitentabelle bei "günstiger Stromzeit" oder beim Erreichen des definierten Schwellenwerts für Solarstrom ein
Der Warmwasserboiler schält sich automatisch nach der Stromzeitentabelle bei nicht "günstiger Stromzeit" oder bei Unterschreiten des Solarstromschwellwerts aus
Der Benutzer muss den Schwellenwert für den Solarstrom als Einschaltpunkt für den Warmwasserboiler definieren
Im Intervall von 5 Minuten wird der erzeugte Solarstrom geprüft und mit dem Vergleichwert zur Einschaltung verglichen
Der Initialwert für die Einschaltung des Warmwasserboiler beträgt > "400" Watt Solarstrom
Der Benutzer kann den Betriebsmodus durch die Inbetriebnahme eines anderen Betriebsmodus deaktivieren
2.4.3.4 Kombination zwischen Infrarotheizung & Warmwasserboiler | Als Benutzer möchte ich, dass der Boiler und die Heizung mit einer Priorisierung Solarenergie beziehen. | Wenn die Heizung in der Überhitzungsschutzphase ist wird der Boiler gespeist werden. | Andere Logik umgesetzt, Test nicht möglich, da Wert des Balkonkraftwerkes gleichbleibend ist |  | 5 | 8 | 13 | 8.3333 | [6 empty] | 3 | 3
|  | Zwischen 5 und 8 Uhr (Duschzeit) fließt Energie in den Boiler, solange niemand die Heizung nutzt. Boiler kann mittels Taster auf Oberfläche für 2 Minuten aktiviert werden. (Quick Shower) | Andere Logik umgesetzt, Test nicht möglich, da Wert des Balkonkraftwerkes gleichbleibend ist
2.4.3.5 Visualisierung des durch das Ballonkraftwerk erzeugten Stroms auf der FTUI | [10 empty] | 20 | 13.5 |  |  |  |  | 20
Statistische Auswertung | Als Benutzer möchte ich eine statistische Auswertung des erzeugten Stroms auf der FTUI-Oberfläche einsehen, um die Produktivität meines Balkonkraftwerks zu überprüfen. | Der Benutzer soll die Daten in einer übersichtlichen Darstellung einsehen können. |  |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667 |  |  |  | 1
|  | Das Aktualisierungsintervall für den aktuell erzeugten Strom soll in Minuten konfigurierbar sein | nicht erfüllt
|  | Das Aktualisierungsintervall soll Initial auf 1 Minute hinterlegt sein | nicht erfüllt
|  | Folgende Daten sollen in der Darstellung ersichtlich werden: Aktuell produzierter Strom, Aktueller Tag/Vorhergehender Tag, Aktuelle Woche/Vorhergehende Woche, Aktueller Monat/Vorhergehender Monat, Aktuelles Jahr/Vorhergehendes Jahr | teilweise erfüllt
|  | Die Daten von "Aktuell produzierter Strom" und "aktueller Tag" werden in dem definierten Aktualisierungsintervall aktualisiert | teilweise erfüllt
Visuelle Darstellung: Balkendiagramm | Als Benutzer möchte ich eine visuelle Darstellung in Form eines Balkendiagramms des erzeugten Stroms auf der FTUI-Oberfläche einsehen, um die Produktivität meines Balkonkraftwerks graphisch abgleichen zu können. | Der Benutzer soll die Daten in einer übersichtlichen Darstellung in Form eines Balkendiagramms einsehen können. |  |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667 |  |  |  | 20
Jeder Balken stellt einen einzelnen Tag dar, ausgenommen "Aktuelles Jahr" und "Vorhergenendes Jahr". Hier stellt jeder Monat einen Balken dar.
Folgende Daten sollen in der Darstellung ersichtlich werden: Aktuelle Woche/Vorhergehende Woche, Aktueller Monat/Vorhergehender Monat, Aktuelles Jahr/Vorhergehendes Jahr
| Gesamtaufwand | [6 empty] | 54.5 | 13.5 | 0 | 29.5 | 43.5 | 3.2 | 0 | 29 | 12.5 | 20 | 151.2

## 2.4.4
Benutzeroberfläche mit FTUI
| Als (Nutzer) möchte ich (Funktion), damit/um/weil (Wert) | [9 empty] | Tatsächliche Zeit in h
Epic | User Stories | Akzeptanzkriterien | Aufwandsschätzung | Planning Poker in h | geeinigt auf | Drei Zeiten Schätzung | Best Case | Most Likely | Worst Case | geeinigt auf | Nicole | Melissa
Grundanforderungen | Als Benutzer möchte ich eine benutzerfreundliche Öberfläche, damit der Umgang intuitiv und einfach ist | Möglichst viele Buttons zur einfachen Bedienung
Texte nur bei Notwendigkeit für das Verständniss
Intuitive und einfache Benutzung
Übersichtlichkeit
Jede Funktion erhält ihre eigene Funktionsseite
Möglichst identischer/ähnliche Aufbau der Pages
Menüleiste | Als Benutzer möchte ich alle Funktionen sehen können, um auszuwählen, welche Funktion ich gerade konfigurieren/verwenden/benutzen möchte. | Alle zur Verfügung stehenden Funktionen sind immer ersichtlich
Die ausgewählte Funktion ist ersichtlich hervorgehoben
Das Menüband ist immer identisch in Größe und Aufbau
Icons spiegeln die Funktion so gut wie möglich dar
Nicht eindeutige Icons sollen einen Titel tragen
Page Weihnachtsbeleuchtung | Als Benutzer möchte ich zwischen den verschiedenen Betrebsmodi auswählen können, um flexibel auf meine Präferenz zur an und ausphase der Weihnachtbeleuchtung sehen zu können | Verbindung mit FHEM
Status zur Funksteckdose über ein Icon
Das Icon zur Statuseinsicht hebt sich ersichtlich vom Rest ab
Der ausgewählte Modus ist klar und eindeutig zu erkennen
Jeder Betriebsmodi hat eine kurze kleine Information über den Modi
Die Informationen zu den Modi sind kurz und eindeutig
Jeder Betriebsmodi ist jederzeit ersichtlich
Der Status der Lichterkette ist klar und eindeutig zu erkennen
Page Sturmwarnung | Als Benutzer möchte ich die Sturmwetterwarnung einschalten können, um eine Push-Nachricht zu bekommen, wenn die eingegebenen Schwellwerte erreicht werden. | Verbindung mit FHEM
Die Windstärke, Windböe und Windrichtung übersichtlich dargestellt.
Der Schwellwert der Windböe ist änderbar
Der Schwellwert der Windstärke ist änderbar
Die Sturmwetterwarnung kann engeschalten bzw. ausgeschalten werden.
| Als Benutzer möchte ich die Benutzernamen eingeben, um eine Push-Nachricht zu bekommen. | Verbindung mit FHEM
Die Benutzernamen werden angezeigt.
Die Benutzernamen können gelöscht werden.
Ein neuer Benutzername kann hinzugefügt werden.
Ein Benutzername kann geändert werden.
Page Photovoltaik/Balkonkraftwerk | Als Benutzer möchte ich das einfache heizen anschalten können, um Heizen zu können. | Verbindung mit FHEM
Das Einfache Heizen kann aktiviert werden
Das Einfache Heizen kann deaktiviert werden
| Als Benutzer möchte ich die Initialwerte des Konfigurationsdialog anpassen, um die Werte zu ändern. | Verbindung mit FHEM
Der Benutzer kann die Initialwerte verändern.
| Als Benutzer möchte ich das optimierte Heizen anschalten können, um Strom zu sparen. | Verbindung mit FHEM
Der Benutzer kann das optimierte Heizen aktvieren.
Der Benutzer kann
| Als Benutzer möchte ich die Daten über den produzierten Strom auf ein Jahr zurück einsehen können , um die Produktivität meines Balkonkraftwerks zu überwachen. | Verbindung mit FHEM
Die Stromdaten sind übersichtlich dargestellt
Das Aktualisierungsintervall ist änderbar
Das Aktualisierungsintervall ist eindeutig und ersichtlich
Das Aktualisierungintervall ist in Minutenschritten
Das Aktualisierungsintervall wird immer angezeigt
Das Chart ist auch in kleiner Ansicht als Chart erkenntlich
Das Chart ist ausgelagert um keine komplette "Page" zu füllen
| Als Benutzer möchte ich zwischen den verschiedenen Betrebsmodi des Warmwasserboilers auswählen können, um flexibel meine Präferenz für die An- und Ausphasen zu setzten. | Verbindung mit FHEM
Das Icon zur Statuseinsicht hebt sich ersichtlich vom Rest ab
Der ausgewählte Status ist klar und eindeutig zu erkennen
Jeder Betriebsmodi hat eine kurze kleine Information über den Modi
Jeder Betriebsmodi ist jederzeit ersichtlich
Wenn der Modus mit dem Icon nicht eindeutg ist wird er durch einen eindetigen Schriftzug ergänzt
Die Informationen zu den Modi sind kurz und eindeutig
Alle Konfigurierbaren Daten sind ersichtlich
Modiinformationen die keine übersichliche Darstellung aufgrund mehrer Einstellungsmöglichkeiten oder Informationsbedarf hervorrufen werden in ein Popup augelagert
Page Optionale Anforderung |  | Verbindung mit FHEM

## 2.4.5
optionale Aufgabenstellung
| Als (Nutzer) möchte ich (Funktion), damit/um/weil (Wert) | [9 empty] | Tatsächliche Zeit in h
Epic | User Stories | Akzeptanzkriterien | Aufwandsschätzung | Planning Poker in h | geeinigt auf | Drei Zeiten Schätzung | Best Case | Most Likely | Worst Case | geeinigt auf | Simon | Benne | Beeke | Nicole | Melissa | Ion | Tobias | Marvin | Jan